## Sheet1
控制板开发进度表
分层 | 模块 | 子模块 | 开发进度 | 备注
底层驱动层 | MCU驱动 | MCU驱动 | 0% | MCU时钟配置，IO配置，启动代码，待原理图确定后再进行。
|  | GPIO驱动 | 100% | 实现端口输出高低电平，输入采样高低电平等。
|  | KBI驱动 | 100% | 实现配置中断触发沿配置，中断引脚配置。
|  | 定时器驱动 | 100% | 实现ms级中断触发配置。
|  | ICS驱动 | 100% | 实现选取内部/外部晶振，总线时钟分频等配置。
|  | RTC驱动 | 100% | 实现内部RTC频率设置，中断配置。（可用于周期唤醒MCU或计算日期）
|  | 串口驱动 | 100% | 实现串口通信，能配置波特率，奇偶校验，停止位配置等。
|  | 看门狗驱动 | 100% | 实现喂狗功能，喂狗周期配置。
|  | SysTick驱动 | 100% | 实现us级、ms级延时。
|  | ADC驱动 | 100% | 实现adc引脚、通道配置，adc数值读取和转换。
|  | FLASH驱动 | 50% | 实现读取，擦写内部FLASH。
|  | CAN驱动 | 50% | 实现CAN控制器通信
BOOT层 | 通信模块 | xmodem协议处理 | 0% | 未开发/移植。
| 升级模块 | 升级过程处理 | 0% | 未开发/移植。
应用层 | PMS模块 | PMS管理功能 | 0% | 未开发/移植。
| Can Open Master | Can Open Master功能 | 0% | 未开发/移植。
| Can Open Slave | Can Open Slave功能 | 0% | 未开发/移植。
| 电表模块 | 电表管理功能 | 0% | 未开发/移植。
| 柜门锁模块 | 柜门锁管理控制 | 0% | 未开发/移植。
| 外设功能模块 | 外设业务逻辑功能 | 0% | 未开发/移植。
| 存储模块 | 参数配置功能 | 0% | 未开发/移植。
|  | 事件记录功能 | 0% | 未开发/移植。
|  | 用户数据存储功能 | 0% | 未开发/移植。
| 系统管理接口功能模块 | 限流、限功率调节功能 | 0% | 未开发/移植。
| 485通信协议 | 电表485通信协议 | 0% | 未开发/移植。
|  | 柜门锁485通信协议 | 0% | 未开发/移植。

## Sheet2
prescaler | period | CK | TIME
8399 | 29999 | 168 | 1.4305